МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УЛЛУБИЙАУЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.УЛЛУБИЙАУЛ

ПРИКАЗ

|  |  |
| --- | --- |
| От 21.06.2019г. | № 105/3 |

**Об утверждении типового плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ УСОШ с.УЛЛУБИЙАУЛ**

В соответствии с распоряжением министерства просвещения российской федерации от 1.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ УСОШ с.УЛЛУБИЙАУЛ (приложение).
2. Обеспечить реализацию Дорожной карты
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Мамаевой М.А..

Директор школы Умаева М.А.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| 1. | Организационные мероприятия по созданию Центра:  - издание приказа о создании Центра  - утверждение Положения о деят-ти Центра  -назначение руководителя Центра  - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Положение школы о создании Центра в МБОУ УСОШ с.УЛЛУБИЙАУЛ в соответствии с методическими рекомендациями  Приказы директора школы | Июнь2019 |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Приказ школы | июнь |
| 3. | Согласование типового дизайн- проекта Центра | Приказ школы | Июнь |
| 4. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Приказ школы | июль |
| 5. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра | Приказ школы | Июль |
| 6. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на со финансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства | Приказ школы | Июль |
| 7. | Создание Интернет странички на сайте школы. | Страничка на сайте | август |
| 8. | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечение реализации мероприятий по созданию Центра. |  | По плану |
| 9. | Формирование штатного расписания | Приказ директора школы | Июль 2019г. |
| 10. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. Анализ кадрового состава Центров  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе  3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Представление информации о кадровом составе  Свидетельство о повышении квалификации  Отчет по программам переподготовки кадров | Июнь 2019 |
| 11. | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;  - объявление конкурсных закупочных процедур;  - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | июнь-  Август |
| 12. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении учащихся | Сентябрь |
| 13. | Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости) | Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ | Август |
| 14. | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь  2019 |