Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

приказом директора МБОУ УСОШ с.Уллубийаул

от 24 июня\_№105/6\_\_\_\_\_\_

**П Л А Н**

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центраобразования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ УСОШ с.Уллубийаул, Карабудахкентского района, Республики Дагестан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра роста:  1.1.Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра:  - утверждение **Положения** о деятельности Центра;  - назначение **руководителя** Центра;  - утверждение плана первоочередных мероприятий **(дорожной карты)** по созданию и функционированию Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора МБОУ УСОШ с.Уллубийаул о создании в соответствии с методическими рекомендациями | Апрель |
|  | Утверждение **медиаплана** по информационному сопровождению создания Центра «Точка Роста» в соответствии с приказом № 216 от 26.03.2019г. комитета образования, науки и молодежной политики Республики Дагестан. | Приказ директора МБОУ УСОШ с.Уллубийаул | Апрель |
|  | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | До 17 мая |
|  | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с комитетом образования, науки и молодёжной политики Республики Дагестан. | Приказ директора МБОУ УСОШ с.Уллубийаул | До 14 мая |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. формирование **штатного расписания** Центра;  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; | Свидетельство о повышении квалификации  Приказ директора школы об утверждении штатного расписания | Май-июнь  До 30 июня  С 17июня до 1 июля |
|  | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | Приказ директора МБОУ УСОШ с.Уллубийаул о направлении в командировку | По плану |
|  | Заключение договоров на приобретение мебели, стройматериалов;  закупка, доставка и наладка оборудования:  - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | июль – август  июль-август |
|  | Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра |  | Август |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | Методисты | Июнь-август |
|  | Завершение косметических ремонтов, приведение Центрав соответствие брендбуку | Отчет директора школы | Август |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь |
|  | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
|  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора школы | Ежемесячно |