|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Контрольные точки проведения ремонтных работ**  МБОУ УСОШ с.Уллубийаул | | | |
| № | **Наименование ремонтных работ** | **Срок выполнения** | **Контрольная точка** |
| **Демонтажные работы** | | **7 дней** | **12.06.2019г.** |
|  | Разборка оконных проемов, разборка дверных проемов | 2 дня |
|  | Демонтаж напольного покрытия | 1 день |
|  | Демонтаж электропроводки и электрооборудования | 1 день |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков | 3 дня |
|  | Демонтаж радиаторов (отопительных) | 1 день |
| **Строительно-монтажные работы** | | | **20.07.2019г.** |
|  | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) | 1 день |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах | 1 день |
|  | Устройство срытой электропроводки | 1 день |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: стен | 3 дня |
|  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 2 дня |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 4 дня |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами: по штукатурке стен и откосов | 4 дня |
|  | Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 1 день |
|  | Устройство светильников в подвесных потолках | 1 день |
|  | Установка вкл-выкл, розеток | 2 дня |
|  | Установка радиаторов: алюминиевых | 1 день |
|  | Устройство напольного покрытия (ламинированного) | 1 день |
| **Всего дней на ремонтные работы** | | **30 дней** | **29.07.2019г.** |