Приложение 1

 УТВЕРЖДЕН

приказом директора МБОУ УСОШ с.Уллубийаул

от 24 июня\_№105/6\_\_\_\_\_\_

**П Л А Н**

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центраобразования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ УСОШ с.Уллубийаул, Карабудахкентского района, Республики Дагестан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Результат**  | **Сроки** |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра роста:1.1.Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:1.1.1. Издание приказа о создании Центра:- утверждение **Положения** о деятельности Центра;- назначение **руководителя** Центра;- утверждение плана первоочередных мероприятий **(дорожной карты)** по созданию и функционированию Центра;- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора МБОУ УСОШ с.Уллубийаул осоздании всоответствии сметодическимирекомендациями | Апрель |
|  | Утверждение **медиаплана** по информационному сопровождению создания Центра «Точка Роста» в соответствии с приказом № 216 от 26.03.2019г. комитета образования, науки и молодежной политики Республики Дагестан. | Приказ директора МБОУ УСОШ с.Уллубийаул  | Апрель |
|  | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | До 17 мая |
|  | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с комитетом образования, науки и молодёжной политики Республики Дагестан.  | Приказ директора МБОУ УСОШ с.Уллубийаул  | До 14 мая |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:1. формирование **штатного расписания** Центра;2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации наонлайн платформе; | Свидетельство оповышении квалификацииПриказ директора школы об утверждении штатного расписания | Май-июньДо 30 июня С 17июня до 1 июля |
|  | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | Приказ директора МБОУ УСОШ с.Уллубийаул о направлении в командировку | По плану  |
|  | Заключение договоров на приобретение мебели, стройматериалов;закупка, доставка и наладка оборудования: - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные(муниципальные)контракты на поставкуоборудования | июль – август июль-август |
|  | Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра |  | Август  |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | Методисты | Июнь-август |
|  | Завершение косметических ремонтов, приведение Центрав соответствие брендбуку | Отчет директора школы | Август  |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь  |
|  | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
|  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора школы | Ежемесячно  |