Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

приказом директора МБОУ УСОШ с.Уллубийаул

от 24 июня_№105/6______

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центраобразования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ УСОШ с.Уллубийаул, Карабудахкентского района, Республики Дагестан

| № п\п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1.Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора МБОУ УСОШ с.Уллубийаул о создании в соответствии с методическими рекомендациями | Апрель |
|  | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка Роста» в соответствии с приказом № 216 от 26.03.2019г. комитета образования, науки и молодежной политики Республики Дагестан. | Приказ директора МБОУ УСОШ с.Уллубийаул | Апрель |
|  | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | До 17 мая |
|  | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с комитетом образования, науки и молодёжной политики Республики Дагестан. | Приказ директора МБОУ УСОШ с.Уллубийаул | До 14 мая |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; | Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания | Май-июнь До 30 июня С 17июня до 1 июля |
|  | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | Приказ директора МБОУ УСОШ с.Уллубийаул о направлении в командировку | По плану |
|  | Заключение договоров на приобретение мебели, стройматериалов; закупка, доставка и наладка оборудования: - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | июль – август июль-август |
|  | Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра |  | Август |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | Методисты | Июнь-август |
|  | Завершение косметических ремонтов, приведение Центрав соответствие брендбуку | Отчет директора школы | Август |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь |
|  | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
|  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора школы | Ежемесячно |