| Контрольные точки проведения ремонтных работ МБОУ УСОШ с.Уллубийаул |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ремонтных работ | Срок выполнения | Контрольная точка |
| Демонтажные работы |  | 7 дней | 12.06.2019г. |
|  | Разборка оконных проемов, разборка дверных проемов | 2 дня |  |
|  | Демонтаж напольного покрытия | 1 день |  |
|  | Демонтаж электропроводки и электрооборудования | 1 день |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков | 3 дня |  |
|  | Демонтаж радиаторов (отопительных) | 1 день |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  | 20.07.2019г. |
|  | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) | 1 день |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах | 1 день |  |
|  | Устройство срытой электропроводки | 1 день |  |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: стен | 3 дня |  |
|  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 2 дня |  |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 4 дня |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами: по штукатурке стен и откосов | 4 дня |  |
|  | Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 1 день |  |
|  | Устройство светильников в подвесных потолках | 1 день |  |
|  | Установка вкл-выкл, розеток | 2 дня |  |
|  | Установка радиаторов: алюминиевых | 1 день |  |
|  | Устройство напольного покрытия (ламинированного) | 1 день |  |
| Всего дней на ремонтные работы |  | 30 дней | 29.07.2019г. |