|  |
| --- |
|  **Контрольные точки проведения ремонтных работ**  МБОУ УСОШ с.Уллубийаул |
| №  | **Наименование ремонтных работ**  | **Срок выполнения**  | **Контрольная точка**  |
| **Демонтажные работы**  | **7 дней**  |    **12.06.2019г.**    |
| 1.
 | Разборка оконных проемов, разборка дверных проемов  | 2 дня  |
| 1.
 | Демонтаж напольного покрытия   | 1 день  |
| 1.
 | Демонтаж электропроводки и электрооборудования  | 1 день  |
| 1.
 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков  | 3 дня  |
| 1.
 | Демонтаж радиаторов (отопительных)  | 1 день  |
| **Строительно-монтажные работы**  |        **20.07.2019г.**  |
| 1.
 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных)  | 1 день  |
| 1.
 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах  | 1 день  |
| 1.
 | Устройство срытой электропроводки  | 1 день  |
| 1.
 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: стен  | 3 дня  |
| 1.
 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских  | 2 дня  |
| 1.
 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен  | 4 дня  |
| 1.
 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами: по штукатурке стен и откосов  | 4 дня  |
| 1.
 | Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля  | 1 день  |
| 1.
 | Устройство светильников в подвесных потолках  | 1 день  |
| 1.
 | Установка вкл-выкл, розеток  | 2 дня  |
| 1.
 | Установка радиаторов: алюминиевых  | 1 день  |
| 1.
 | Устройство напольного покрытия (ламинированного)  | 1 день  |
| **Всего дней на ремонтные работы**  | **30 дней**  | **29.07.2019г.**  |